## 보할공정표 (3)
한화 포레나 센트럴파크 신축공사 보할 공정표
서울특별시 ○○구 ¦ 공동주택 4개동 / 지하 4층~지상 20층 / 2,480세대 / 연면적 328,500㎡
공사기간: 2024.10 ~ 2027.03
도급금액: 450,000,000,000원
구분 | 내용 | 공사금액 | 보할 | 비고 | 2024년 10월 |  |  |  | 2024년 11월 |  |  |  | 2024년 12월 |  |  |  | 2025년 1월 |  |  |  | 2025년 2월 |  |  |  | 2025년 3월 |  |  |  | 2025년 4월 |  |  |  | 2025년 5월 |  |  |  | 2025년 6월 |  |  |  | 2025년 7월 |  |  |  | 2025년 8월 |  |  |  | 2025년 9월 |  |  |  | 2025년 10월 |  |  |  | 2025년 11월 |  |  |  | 2025년 12월 |  |  |  | 2026년 1월 |  |  |  | 2026년 2월 |  |  |  | 2026년 3월 |  |  |  | 2026년 4월 |  |  |  | 2026년 5월 |  |  |  | 2026년 6월 |  |  |  | 2026년 7월 |  |  |  | 2026년 8월 |  |  |  | 2026년 9월 |  |  |  | 2026년 10월 |  |  |  | 2026년 11월 |  |  |  | 2026년 12월 |  |  |  | 2027년 1월 |  |  |  | 2027년 2월 |  |  |  | 2027년 3월 |  |  |  | 합계 | 검증 | 계획기간
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
공통/가설 | 현장 개설 및 가설울타리 | 3267000000 | 0.726% | 착공 초기 | 2024년 10월 1: 0.09075%; 2024년 10월 2: 0.09075%; 2024년 10월 3: 0.09075%; 2024년 10월 4: 0.09075% | 0.363% | 확인 | 1~8주
공통/가설 | 가설사무실·가설전기·가설수도 | 2858400000 | 0.6352% |  | 2024년 10월 3: 0.09075%; 2024년 10월 4: 0.09075%; 2024년 11월 1: 0.09075%; 2024년 11월 2: 0.09075%; 2024년 11월 3: 0.09075%; 2024년 11월 4: 0.09075%; 2024년 12월 1: 0.09075%; 2024년 12월 2: 0.09075%; 2024년 12월 3: 0.09075%; 2024년 12월 4: 0.09075%; 2025년 1월 1: 0.09075%; 2025년 1월 2: 0.09075% | 1.089% | 확인 | 1~12주
공통/가설 | 타워크레인·리프트 설치/해체 | 4083300000 | 0.9074% | 골조·마감 연계 |  |  | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | [40 empty] | 7.078% | 확인 | 9~98주
토공사 | 지장물 철거 및 부지정리 | 3267000000 | 0.726% |  | 2024년 10월 1: 0.0726%; 2024년 10월 2: 0.09075%; 2024년 10월 3: 0.09075%; 2024년 10월 4: 0.09075%; 2024년 11월 1: 0.09075%; 2024년 11월 2: 0.09075%; 2024년 11월 3: 0.09075%; 2024년 11월 4: 0.09075%; 2024년 12월 1: 0.09075%; 2024년 12월 2: 0.09075%; 2024년 12월 3: 0.09075%; 2024년 12월 4: 0.09075%; 2025년 1월 1: 0.09075%; 2025년 1월 2: 0.09075%; 2025년 1월 3: 0.09075%; 2025년 1월 4: 0.09075% | 1.434% | 확인 | 1~10주
토공사 | 흙막이·가시설 공사 | 8983800000 | 1.996% |  | 2024년 10월 3: 0.09982%; 2024년 10월 4: 0.09982%; 2024년 11월 1: 0.09982%; 2024년 11월 2: 0.09982%; 2024년 11월 3: 0.09982%; 2024년 11월 4: 0.09982%; 2024년 12월 1: 0.09982%; 2024년 12월 2: 0.09982%; 2024년 12월 3: 0.09982%; 2024년 12월 4: 0.09982%; 2025년 1월 1: 0.09982%; 2025년 1월 2: 0.09982%; 2025년 1월 3: 0.09982%; 2025년 1월 4: 0.09982%; 2025년 2월 1: 0.09982%; 2025년 2월 2: 0.09982%; 2025년 2월 3: 0.09982%; 2025년 2월 4: 0.09982%; 2025년 3월 1: 0.09982%; 2025년 3월 2: 0.09982% | 1.996% | OK | 5~24주
토공사 | 터파기 및 토사반출 | 11433600000 | 2.541% |  | 2024년 10월 3: 0.09982%; 2024년 10월 4: 0.09982%; 2024년 11월 1: 0.09982%; 2024년 11월 2: 0.09982%; 2024년 11월 3: 0.09982%; 2024년 11월 4: 0.09982%; 2024년 12월 1: 0.09982%; 2024년 12월 2: 0.09982%; 2024년 12월 3: 0.09982%; 2024년 12월 4: 0.09982%; 2025년 1월 1: 0.09982%; 2025년 1월 2: 0.09982%; 2025년 1월 3: 0.09982%; 2025년 1월 4: 0.09982%; 2025년 2월 1: 0.09982%; 2025년 2월 2: 0.09982%; 2025년 2월 3: 0.09982%; 2025년 2월 4: 0.09982%; 2025년 3월 1: 0.09982%; 2025년 3월 2: 0.09982% | 1.996% | 확인 | 13~34주
토공사 | 되메우기 및 지하 외부 정리 | 3675150000 | 0.8167% |  | 2025년 2월 1: 0.05834%; 2025년 2월 2: 0.05834%; 2025년 2월 3: 0.05834%; 2025년 2월 4: 0.05834%; 2025년 3월 1: 0.05834%; 2025년 3월 2: 0.05834%; 2025년 3월 3: 0.05834%; 2025년 3월 4: 0.05834%; 2025년 4월 1: 0.05834%; 2025년 4월 2: 0.05834%; 2025년 4월 3: 0.05834%; 2025년 4월 4: 0.05834%; 2025년 5월 1: 0.05834%; 2025년 5월 2: 0.05834% | 0.8167% | OK | 31~44주
지정/기초 | PHC파일 및 지반보강 | 10208700000 | 2.269% |  | 2024년 11월 3: 0.09982%; 2024년 11월 4: 0.09982%; 2024년 12월 1: 0.09982%; 2024년 12월 2: 0.09982%; 2024년 12월 3: 0.09982%; 2024년 12월 4: 0.09982%; 2025년 1월 1: 0.09982%; 2025년 1월 2: 0.09982%; 2025년 1월 3: 0.09982%; 2025년 1월 4: 0.09982%; 2025년 2월 1: 0.09982%; 2025년 2월 2: 0.09982%; 2025년 2월 3: 0.09982%; 2025년 2월 4: 0.09982%; 2025년 3월 1: 0.09982% | 1.497% | 확인 | 17~34주
지정/기초 | 기초철근·거푸집·콘크리트 | 12250350000 | 2.722% | 매트기초 | 2025년 1월 1: 0.09982%; 2025년 1월 2: 0.09982%; 2025년 1월 3: 0.09982%; 2025년 1월 4: 0.09982%; 2025년 2월 1: 0.09982%; 2025년 2월 2: 0.09982%; 2025년 2월 3: 0.09982%; 2025년 2월 4: 0.09982%; 2025년 3월 1: 0.09982%; 2025년 3월 2: 0.09982%; 2025년 3월 3: 0.09982%; 2025년 3월 4: 0.09982% | 1.198% | 확인 | 29~46주
골조공사 | 지하층 철근콘크리트 골조 | 34709400000 | 7.713% | B4~B1 | 2025년 3월 1: 0.09982%; 2025년 3월 2: 0.09982%; 2025년 3월 3: 0.09982%; 2025년 3월 4: 0.09982%; 2025년 4월 1: 0.09982%; 2025년 4월 2: 0.09982%; 2025년 4월 3: 0.09982%; 2025년 4월 4: 0.09982%; 2025년 5월 1: 0.09982%; 2025년 5월 2: 0.09982%; 2025년 5월 3: 0.09982%; 2025년 5월 4: 0.09982% | 1.198% | 확인 | 37~62주
골조공사 | 지상 저층부 골조 | 28584450000 | 6.352% | 1~10층 | 2025년 6월 1: 0.09982%; 2025년 6월 2: 0.09982%; 2025년 6월 3: 0.09982%; 2025년 6월 4: 0.09982%; 2025년 7월 1: 0.09982%; 2025년 7월 2: 0.09982%; 2025년 7월 3: 0.09982%; 2025년 7월 4: 0.09982%; 2025년 8월 1: 0.09982%; 2025년 8월 2: 0.09982%; 2025년 8월 3: 0.09982%; 2025년 8월 4: 0.09982% | 1.198% | 확인 | 57~78주
골조공사 | 지상 중층부 골조 | 28584450000 | 6.352% | 10~20층 | 2025년 9월 1: 0.09982%; 2025년 9월 2: 0.09982%; 2025년 9월 3: 0.09982%; 2025년 9월 4: 0.09982%; 2025년 10월 1: 0.09982%; 2025년 10월 2: 0.09982%; 2025년 10월 3: 0.09982%; 2025년 10월 4: 0.09982% | 0.7986% | 확인 | 73~94주
골조공사 | 옥탑·기계실·골조 마감 | 6125400000 | 1.361% | 골조 완료 | 2025년 10월 1: 0.09982%; 2025년 10월 2: 0.09982%; 2025년 10월 3: 0.09982%; 2025년 10월 4: 0.09982%; 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982% | 0.7986% | 확인 | 105~116주
건축마감 | 조적 | 8983800000 | 1.996% |  | 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982% | 1.198% | 확인 | 61~102주
건축마감 | 미장 | 8167050000 | 1.815% |  | 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982% | 1.397% | 확인 | 65~108주
건축마감 | 방수 | 6533550000 | 1.452% | 지하/옥상/세대 | 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982% | 1.597% | 확인 | 49~112주
건축마감 | 단열 | 5716800000 | 1.27% |  | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982% | 1.198% | 확인 | 69~112주
건축마감 | 창호 | 14292000000 | 3.176% | 세대/공용 | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982% | 1.198% | 확인 | 69~116주
건축마감 | 유리 | 6125400000 | 1.361% |  | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982% | 1.198% | 확인 | 77~116주
건축마감 | 석재 | 9800550000 | 2.178% | 저층부/로비 | 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982% | 1.198% | 확인 | 77~118주
건축마감 | 금속·잡철 | 10208700000 | 2.269% |  | 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982% | 1.198% | 확인 | 73~120주
건축마감 | 타일 | 8167050000 | 1.815% | 욕실/주방/공용부 | 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982% | 1.198% | 확인 | 81~120주
건축마감 | 도배 | 13067100000 | 2.904% | 천장/벽체 | 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 8월 1: 0.09982%; 2026년 8월 2: 0.09982%; 2026년 8월 3: 0.09982%; 2026년 8월 4: 0.09982%; 2026년 9월 1: 0.09982%; 2026년 9월 2: 0.09982%; 2026년 9월 3: 0.09982%; 2026년 9월 4: 0.09982% | 0.5989% | 확인 | 77~120주
건축마감 | 도장 | 8167050000 | 1.815% |  | 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 8월 1: 0.09982%; 2026년 8월 2: 0.09982%; 2026년 8월 3: 0.09982%; 2026년 8월 4: 0.09982% | 1.397% | 확인 | 89~120주
건축마감 | 전기 | 10208700000 | 2.269% |  | 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 9월 1: 0.09982%; 2026년 9월 2: 0.09982%; 2026년 9월 3: 0.09982%; 2026년 9월 4: 0.09982%; 2026년 10월 1: 0.09982%; 2026년 10월 2: 0.09982%; 2026년 10월 3: 0.09982%; 2026년 10월 4: 0.09982%; 2026년 12월 1: 0.09982%; 2026년 12월 2: 0.09982%; 2026년 12월 3: 0.09982%; 2026년 12월 4: 0.09982% | 0.5989% | 확인 | 93~120주
건축마감 | 목공 | 10208700000 | 2.269% |  | 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982% | 2.396% | 확인 | 93~120주
건축마감 | 가구·주방가구 | 10208700000 | 2.269% |  | 2026년 9월 1: 0.09982%; 2026년 9월 2: 0.09982%; 2026년 9월 3: 0.09982%; 2026년 9월 4: 0.09982%; 2026년 10월 1: 0.09982%; 2026년 10월 2: 0.09982%; 2026년 10월 3: 0.09982%; 2026년 10월 4: 0.09982%; 2026년 11월 1: 0.09982%; 2026년 11월 2: 0.09982%; 2026년 11월 3: 0.09982%; 2026년 11월 4: 0.09982%; 2026년 12월 1: 0.09982%; 2026년 12월 2: 0.09982%; 2026년 12월 3: 0.09982%; 2026년 12월 4: 0.09982% | 0.3993% | 확인 | 93~120주
건축마감 | 세대 내장 마감 | 14292000000 | 3.176% | 입주 전 품질 점검 | 2027년 1월 1: 0.09982%; 2027년 1월 2: 0.09982%; 2027년 1월 3: 0.09982%; 2027년 1월 4: 0.09982%; 2027년 2월 1: 0.09982%; 2027년 2월 2: 0.09982%; 2027년 2월 3: 0.09982%; 2027년 2월 4: 0.09982%; 2027년 3월 1: 0.09982%; 2027년 3월 2: 0.09982%; 2027년 3월 3: 0.09982%; 2027년 3월 4: 0.09982% | 0% | 확인 | 89~120주
건축마감 | 커뮤니티·부대시설 인테리어 | 7350300000 | 1.633% |  | 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 8월 1: 0.09982%; 2026년 8월 2: 0.09982%; 2026년 8월 3: 0.09982%; 2026년 8월 4: 0.09982%; 2026년 9월 1: 0.09982%; 2026년 9월 2: 0.09982%; 2026년 9월 3: 0.09982%; 2026년 9월 4: 0.09982% | 2.396% | 확인 | 93~120주
기계/설비 | 위생·급수·배수 배관 | 16334100000 | 3.63% |  | 2025년 9월 1: 0.09982%; 2025년 9월 2: 0.09982%; 2025년 9월 3: 0.09982%; 2025년 9월 4: 0.09982%; 2025년 10월 1: 0.09982%; 2025년 10월 2: 0.09982%; 2025년 10월 3: 0.09982%; 2025년 10월 4: 0.09982%; 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982% | 2.196% | 확인 | 49~116주
기계/설비 | 난방·환기·공조 설비 | 13067100000 | 2.904% |  | 2025년 9월 1: 0.09982%; 2025년 9월 2: 0.09982%; 2025년 9월 3: 0.09982%; 2025년 9월 4: 0.09982%; 2025년 10월 1: 0.09982%; 2025년 10월 2: 0.09982%; 2025년 10월 3: 0.09982%; 2025년 10월 4: 0.09982%; 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982% | 2.196% | 확인 | 57~118주
기계/설비 | 소방기계 설비 | 8167050000 | 1.815% |  | 2025년 10월 1: 0.09982%; 2025년 10월 2: 0.09982%; 2025년 10월 3: 0.09982%; 2025년 10월 4: 0.09982%; 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982% | 2.196% | 확인 | 57~118주
기계/설비 | 기계실 장비 반입 및 설치 | 7350300000 | 1.633% |  | 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982% | 2.196% | 확인 | 69~116주
기계/설비 | 자동제어·BMS 연동 | 4083300000 | 0.9074% |  | 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982% | 2.196% | 확인 | 89~120주
전기/통신 | 수변전·간선 전기공사 | 15517350000 | 3.448% |  | 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982% | 2.196% | 확인 | 45~116주
전기/통신 | 세대 전기·조명 공사 | 12250350000 | 2.722% |  | 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 8월 1: 0.09982%; 2026년 8월 2: 0.09982%; 2026년 8월 3: 0.09982%; 2026년 8월 4: 0.09982%; 2026년 9월 1: 0.09982%; 2026년 9월 2: 0.09982%; 2026년 9월 3: 0.09982%; 2026년 9월 4: 0.09982% | 3.594% | 확인 | 65~120주
전기/통신 | 통신·홈네트워크·CCTV | 8983800000 | 1.996% |  | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982% | 1.597% | 확인 | 77~120주
전기/통신 | 소방전기·비상방송 | 6125400000 | 1.361% |  | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982% | 1.597% | 확인 | 73~120주
전기/통신 | 전기 시험 및 수전 | 4083300000 | 0.9074% | 수전/시험 | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982% | 1.597% | 확인 | 105~120주
토목/조경 | 부대토목·우오수·상하수도 | 10208700000 | 2.269% |  | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982% | 1.597% | 확인 | 77~120주
토목/조경 | 도로·주차장 포장 | 6125400000 | 1.361% |  | 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 8월 1: 0.09982%; 2026년 8월 2: 0.09982%; 2026년 8월 3: 0.09982%; 2026년 8월 4: 0.09982%; 2026년 9월 1: 0.09982%; 2026년 9월 2: 0.09982%; 2026년 9월 3: 0.09982%; 2026년 9월 4: 0.09982%; 2026년 10월 1: 0.09982%; 2026년 10월 2: 0.09982%; 2026년 10월 3: 0.09982%; 2026년 10월 4: 0.09982%; 2026년 11월 1: 0.09982%; 2026년 11월 2: 0.09982%; 2026년 11월 3: 0.09982%; 2026년 11월 4: 0.09982% | 1.597% | 확인 | 97~120주
토목/조경 | 조경식재·시설물·놀이터 | 8983800000 | 1.996% |  | 2026년 10월 1: 0.09982%; 2026년 10월 2: 0.09982%; 2026년 10월 3: 0.09982%; 2026년 10월 4: 0.09982%; 2026년 11월 1: 0.09982%; 2026년 11월 2: 0.09982%; 2026년 11월 3: 0.09982%; 2026년 11월 4: 0.09982%; 2026년 12월 1: 0.09982%; 2026년 12월 2: 0.09982%; 2026년 12월 3: 0.09982%; 2026년 12월 4: 0.09982%; 2027년 1월 1: 0.09982%; 2027년 1월 2: 0.09982%; 2027년 1월 3: 0.09982%; 2027년 1월 4: 0.09982%; 2027년 2월 1: 0.09982%; 2027년 2월 2: 0.09982%; 2027년 2월 3: 0.09982%; 2027년 2월 4: 0.09982%; 2027년 3월 1: 0.09982%; 2027년 3월 2: 0.09982%; 2027년 3월 3: 0.09982%; 2027년 3월 4: 0.09982% | 1.597% | 확인 | 101~120주
준공/검사 | 커미셔닝(Cx) 및 종합 시운전 | 5716800000 | 1.27% |  | 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 8월 1: 0.09982%; 2026년 8월 2: 0.09982%; 2026년 8월 3: 0.09982%; 2026년 8월 4: 0.09982%; 2026년 9월 1: 0.09982%; 2026년 9월 2: 0.09982%; 2026년 9월 3: 0.09982%; 2026년 9월 4: 0.09982%; 2026년 10월 1: 0.09982%; 2026년 10월 2: 0.09982%; 2026년 10월 3: 0.09982%; 2026년 10월 4: 0.09982% | 1.597% | 확인 | 105~120주
준공/검사 | 품질점검·사용승인·준공청소 | 7349400000 | 1.633% | 준공/입주지원 | 2027년 2월 1: 0.09982%; 2027년 2월 2: 0.09982%; 2027년 2월 3: 0.09982%; 2027년 2월 4: 0.09982%; 2027년 3월 1: 0.09982%; 2027년 3월 2: 0.09982%; 2027년 3월 3: 0.09982%; 2027년 3월 4: 0.09982% | 0% | 확인 | 111~120주
합계 |  | 450000000000 | 100% |  | 0.1633% | 0.1815% | 0.5626% | 0.5626% | [12 empty] | 0.5484% | 0.5484% | 0.5484% | 0.5484% | 0.6482% | 0.5484% | 0.3487% | 0.3487% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.3902% | 0.3902% | 0.3902% | 0.3902% | 0.5899% | 0.5899% | 0.5899% | 0.5899% | 0.8893% | 0.8893% | 1.089% | 1.089% | 1.089% | 1.089% | 1.089% | 1.089% | 1.788% | 1.788% | 1.987% | 1.987% | 2.087% | 2.087% | 1.888% | 1.888% | 1.788% | 1.788% | 1.588% | 1.588% | 1.488% | 1.488% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 1.198% | 1.198% | 1.198% | 1.198% | 0.7986% | 0.7986% | 0.7986% | 0.7986% | 0.5989% | 0.5989% | 0.5989% | 0.5989% | [28 empty] | 0.68577 | 확인
월별 보할공정률 |  |  |  |  | 0.1633% | 0.1815% | 0.5626% | 0.5626% | [12 empty] | 0.5484% | 0.5484% | 0.5484% | 0.5484% | 0.6482% | 0.5484% | 0.3487% | 0.3487% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.3902% | 0.3902% | 0.3902% | 0.3902% | 0.5899% | 0.5899% | 0.5899% | 0.5899% | 0.8893% | 0.8893% | 1.089% | 1.089% | 1.089% | 1.089% | 1.089% | 1.089% | 1.788% | 1.788% | 1.987% | 1.987% | 2.087% | 2.087% | 1.888% | 1.888% | 1.788% | 1.788% | 1.588% | 1.588% | 1.488% | 1.488% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 1.198% | 1.198% | 1.198% | 1.198% | 0.7986% | 0.7986% | 0.7986% | 0.7986% | 0.5989% | 0.5989% | 0.5989% | 0.5989%
누계 보할공정률 |  |  |  |  | 0.1633% | 0.3448% | 0.9075% | 1.47% | [12 empty] | 2.018% | 2.567% | 3.115% | 3.664% | 4.312% | 4.86% | 5.209% | 5.558% | 5.807% | 6.055% | 6.304% | 6.553% | 6.802% | 7.051% | 7.242% | 7.432% | 7.623% | 7.813% | 8.004% | 8.194% | 8.385% | 8.576% | 8.766% | 8.957% | 9.147% | 9.338% | 9.528% | 9.719% | 10.11% | 10.5% | 10.89% | 11.28% | 11.87% | 12.46% | 13.05% | 13.64% | 14.53% | 15.42% | 16.51% | 17.6% | 18.68% | 19.77% | 20.86% | 21.95% | 23.74% | 25.53% | 27.51% | 29.5% | 31.59% | 33.68% | 35.56% | 37.45% | 39.24% | 41.03% | 42.61% | 44.2% | 45.69% | 47.18% | 48.17% | 49.16% | 50.15% | 51.14% | 52.12% | 53.11% | 54.31% | 55.51% | 56.71% | 57.91% | 58.7% | 59.5% | 60.3% | 61.1% | 61.7% | 62.3% | 62.9% | 63.49%

## 보할공정표 (2)
한화 포레나 센트럴파크 신축공사 보할 공정표
서울특별시 ○○구 ¦ 공동주택 4개동 / 지하 4층~지상 20층 / 2,480세대 / 연면적 328,500㎡
공사기간: 2024.10 ~ 2027.03
도급금액: 450,000,000,000원
구분 | 내용 | 공사금액 | 보할 | 비고 | 2024년 10월 |  |  |  | 2024년 11월 |  |  |  | 2024년 12월 |  |  |  | 2025년 1월 |  |  |  | 2025년 2월 |  |  |  | 2025년 3월 |  |  |  | 2025년 4월 |  |  |  | 2025년 5월 |  |  |  | 2025년 6월 |  |  |  | 2025년 7월 |  |  |  | 2025년 8월 |  |  |  | 2025년 9월 |  |  |  | 2025년 10월 |  |  |  | 2025년 11월 |  |  |  | 2025년 12월 |  |  |  | 2026년 1월 |  |  |  | 2026년 2월 |  |  |  | 2026년 3월 |  |  |  | 2026년 4월 |  |  |  | 2026년 5월 |  |  |  | 2026년 6월 |  |  |  | 2026년 7월 |  |  |  | 2026년 8월 |  |  |  | 2026년 9월 |  |  |  | 2026년 10월 |  |  |  | 2026년 11월 |  |  |  | 2026년 12월 |  |  |  | 2027년 1월 |  |  |  | 2027년 2월 |  |  |  | 2027년 3월 |  |  |  | 합계 | 검증 | 계획기간
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
공통/가설 | 현장 개설 및 가설울타리 | 3267000000 | 0.726% | 착공 초기 | 2024년 10월 1: 0.09075%; 2024년 10월 2: 0.09075%; 2024년 10월 3: 0.09075%; 2024년 10월 4: 0.09075% | [28 empty] | 0.363% | 확인 | 1~8주
공통/가설 | 가설사무실·가설전기·가설수도 | 2858400000 | 0.6352% |  | 2024년 10월 3: 0.09075%; 2024년 10월 4: 0.09075%; 2024년 11월 1: 0.09075%; 2024년 11월 2: 0.09075%; 2024년 11월 3: 0.09075%; 2024년 11월 4: 0.09075%; 2024년 12월 1: 0.09075%; 2024년 12월 2: 0.09075%; 2024년 12월 3: 0.09075%; 2024년 12월 4: 0.09075%; 2025년 1월 1: 0.09075%; 2025년 1월 2: 0.09075% | [28 empty] | 1.089% | 확인 | 1~12주
공통/가설 | 타워크레인·리프트 설치/해체 | 4083300000 | 0.9074% | 골조·마감 연계 |  |  | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | 0.09075% | [40 empty] | 7.078% | 확인 | 9~98주
토공사 | 지장물 철거 및 부지정리 | 3267000000 | 0.726% |  | 2024년 10월 1: 0.0726%; 2024년 10월 2: 0.09075%; 2024년 10월 3: 0.09075%; 2024년 10월 4: 0.09075%; 2024년 11월 1: 0.09075%; 2024년 11월 2: 0.09075%; 2024년 11월 3: 0.09075%; 2024년 11월 4: 0.09075%; 2024년 12월 1: 0.09075%; 2024년 12월 2: 0.09075%; 2024년 12월 3: 0.09075%; 2024년 12월 4: 0.09075%; 2025년 1월 1: 0.09075%; 2025년 1월 2: 0.09075%; 2025년 1월 3: 0.09075%; 2025년 1월 4: 0.09075% | [28 empty] | 1.434% | 확인 | 1~10주
토공사 | 흙막이·가시설 공사 | 8983800000 | 1.996% |  | 2024년 10월 3: 0.09982%; 2024년 10월 4: 0.09982%; 2024년 11월 1: 0.09982%; 2024년 11월 2: 0.09982%; 2024년 11월 3: 0.09982%; 2024년 11월 4: 0.09982%; 2024년 12월 1: 0.09982%; 2024년 12월 2: 0.09982%; 2024년 12월 3: 0.09982%; 2024년 12월 4: 0.09982%; 2025년 1월 1: 0.09982%; 2025년 1월 2: 0.09982%; 2025년 1월 3: 0.09982%; 2025년 1월 4: 0.09982%; 2025년 2월 1: 0.09982%; 2025년 2월 2: 0.09982%; 2025년 2월 3: 0.09982%; 2025년 2월 4: 0.09982%; 2025년 3월 1: 0.09982%; 2025년 3월 2: 0.09982% | [28 empty] | 1.996% | OK | 5~24주
토공사 | 터파기 및 토사반출 | 11433600000 | 2.541% |  | 2024년 10월 3: 0.09982%; 2024년 10월 4: 0.09982%; 2024년 11월 1: 0.09982%; 2024년 11월 2: 0.09982%; 2024년 11월 3: 0.09982%; 2024년 11월 4: 0.09982%; 2024년 12월 1: 0.09982%; 2024년 12월 2: 0.09982%; 2024년 12월 3: 0.09982%; 2024년 12월 4: 0.09982%; 2025년 1월 1: 0.09982%; 2025년 1월 2: 0.09982%; 2025년 1월 3: 0.09982%; 2025년 1월 4: 0.09982%; 2025년 2월 1: 0.09982%; 2025년 2월 2: 0.09982%; 2025년 2월 3: 0.09982%; 2025년 2월 4: 0.09982%; 2025년 3월 1: 0.09982%; 2025년 3월 2: 0.09982% | [28 empty] | 1.996% | 확인 | 13~34주
토공사 | 되메우기 및 지하 외부 정리 | 3675150000 | 0.8167% |  | 2025년 2월 1: 0.05834%; 2025년 2월 2: 0.05834%; 2025년 2월 3: 0.05834%; 2025년 2월 4: 0.05834%; 2025년 3월 1: 0.05834%; 2025년 3월 2: 0.05834%; 2025년 3월 3: 0.05834%; 2025년 3월 4: 0.05834%; 2025년 4월 1: 0.05834%; 2025년 4월 2: 0.05834%; 2025년 4월 3: 0.05834%; 2025년 4월 4: 0.05834%; 2025년 5월 1: 0.05834%; 2025년 5월 2: 0.05834% | [28 empty] | 0.8167% | OK | 31~44주
지정/기초 | PHC파일 및 지반보강 | 10208700000 | 2.269% |  | 2024년 11월 3: 0.09982%; 2024년 11월 4: 0.09982%; 2024년 12월 1: 0.09982%; 2024년 12월 2: 0.09982%; 2024년 12월 3: 0.09982%; 2024년 12월 4: 0.09982%; 2025년 1월 1: 0.09982%; 2025년 1월 2: 0.09982%; 2025년 1월 3: 0.09982%; 2025년 1월 4: 0.09982%; 2025년 2월 1: 0.09982%; 2025년 2월 2: 0.09982%; 2025년 2월 3: 0.09982%; 2025년 2월 4: 0.09982%; 2025년 3월 1: 0.09982% | [28 empty] | 1.497% | 확인 | 17~34주
지정/기초 | 기초철근·거푸집·콘크리트 | 12250350000 | 2.722% | 매트기초 | 2025년 1월 1: 0.09982%; 2025년 1월 2: 0.09982%; 2025년 1월 3: 0.09982%; 2025년 1월 4: 0.09982%; 2025년 2월 1: 0.09982%; 2025년 2월 2: 0.09982%; 2025년 2월 3: 0.09982%; 2025년 2월 4: 0.09982%; 2025년 3월 1: 0.09982%; 2025년 3월 2: 0.09982%; 2025년 3월 3: 0.09982%; 2025년 3월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.198% | 확인 | 29~46주
골조공사 | 지하층 철근콘크리트 골조 | 34709400000 | 7.713% | B4~B1 | 2025년 3월 1: 0.09982%; 2025년 3월 2: 0.09982%; 2025년 3월 3: 0.09982%; 2025년 3월 4: 0.09982%; 2025년 4월 1: 0.09982%; 2025년 4월 2: 0.09982%; 2025년 4월 3: 0.09982%; 2025년 4월 4: 0.09982%; 2025년 5월 1: 0.09982%; 2025년 5월 2: 0.09982%; 2025년 5월 3: 0.09982%; 2025년 5월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.198% | 확인 | 37~62주
골조공사 | 지상 저층부 골조 | 28584450000 | 6.352% | 1~10층 | 2025년 6월 1: 0.09982%; 2025년 6월 2: 0.09982%; 2025년 6월 3: 0.09982%; 2025년 6월 4: 0.09982%; 2025년 7월 1: 0.09982%; 2025년 7월 2: 0.09982%; 2025년 7월 3: 0.09982%; 2025년 7월 4: 0.09982%; 2025년 8월 1: 0.09982%; 2025년 8월 2: 0.09982%; 2025년 8월 3: 0.09982%; 2025년 8월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.198% | 확인 | 57~78주
골조공사 | 지상 중층부 골조 | 28584450000 | 6.352% | 10~20층 | 2025년 9월 1: 0.09982%; 2025년 9월 2: 0.09982%; 2025년 9월 3: 0.09982%; 2025년 9월 4: 0.09982%; 2025년 10월 1: 0.09982%; 2025년 10월 2: 0.09982%; 2025년 10월 3: 0.09982%; 2025년 10월 4: 0.09982% | [28 empty] | 0.7986% | 확인 | 73~94주
골조공사 | 옥탑·기계실·골조 마감 | 6125400000 | 1.361% | 골조 완료 | 2025년 10월 1: 0.09982%; 2025년 10월 2: 0.09982%; 2025년 10월 3: 0.09982%; 2025년 10월 4: 0.09982%; 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982% | [28 empty] | 0.7986% | 확인 | 105~116주
건축마감 | 조적 | 8983800000 | 1.996% |  | 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.198% | 확인 | 61~102주
건축마감 | 미장 | 8167050000 | 1.815% |  | 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.397% | 확인 | 65~108주
건축마감 | 방수 | 6533550000 | 1.452% | 지하/옥상/세대 | 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982% | [28 empty] | 1.597% | 확인 | 49~112주
건축마감 | 단열 | 5716800000 | 1.27% |  | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.198% | 확인 | 69~112주
건축마감 | 창호 | 14292000000 | 3.176% | 세대/공용 | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.198% | 확인 | 69~116주
건축마감 | 유리 | 6125400000 | 1.361% |  | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.198% | 확인 | 77~116주
건축마감 | 석재 | 9800550000 | 2.178% | 저층부/로비 | 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.198% | 확인 | 77~118주
건축마감 | 금속·잡철 | 10208700000 | 2.269% |  | 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982% | [28 empty] | 1.198% | 확인 | 73~120주
건축마감 | 타일 | 8167050000 | 1.815% | 욕실/주방/공용부 | 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982% | [28 empty] | 1.198% | 확인 | 81~120주
건축마감 | 도배 | 13067100000 | 2.904% | 천장/벽체 | 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 8월 1: 0.09982%; 2026년 8월 2: 0.09982%; 2026년 8월 3: 0.09982%; 2026년 8월 4: 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | [24 empty] | 0.5989% | 확인 | 77~120주
건축마감 | 도장 | 8167050000 | 1.815% |  | 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 8월 1: 0.09982%; 2026년 8월 2: 0.09982%; 2026년 8월 3: 0.09982%; 2026년 8월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.397% | 확인 | 89~120주
건축마감 | 전기 | 10208700000 | 2.269% |  | 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% |  |  |  |  | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | [12 empty] | 0.5989% | 확인 | 93~120주
건축마감 | 목공 | 10208700000 | 2.269% |  | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982% | [28 empty] | 2.595% | 확인 | 93~120주
건축마감 | 가구·주방가구 | 10208700000 | 2.269% | [93 empty] | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | [12 empty] | 0.3993% | 확인 | 93~120주
건축마감 | 세대 내장 마감 | 14292000000 | 3.176% | 입주 전 품질 점검 | [108 empty] | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0% | 확인 | 89~120주
건축마감 | 커뮤니티·부대시설 인테리어 | 7350300000 | 1.633% |  | 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 8월 1: 0.09982%; 2026년 8월 2: 0.09982%; 2026년 8월 3: 0.09982%; 2026년 8월 4: 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | [24 empty] | 2.396% | 확인 | 93~120주
기계/설비 | 위생·급수·배수 배관 | 16334100000 | 3.63% |  | 2025년 9월 1: 0.09982%; 2025년 9월 2: 0.09982%; 2025년 9월 3: 0.09982%; 2025년 9월 4: 0.09982%; 2025년 10월 1: 0.09982%; 2025년 10월 2: 0.09982%; 2025년 10월 3: 0.09982%; 2025년 10월 4: 0.09982%; 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982% | [28 empty] | 2.196% | 확인 | 49~116주
기계/설비 | 난방·환기·공조 설비 | 13067100000 | 2.904% |  | 2025년 9월 1: 0.09982%; 2025년 9월 2: 0.09982%; 2025년 9월 3: 0.09982%; 2025년 9월 4: 0.09982%; 2025년 10월 1: 0.09982%; 2025년 10월 2: 0.09982%; 2025년 10월 3: 0.09982%; 2025년 10월 4: 0.09982%; 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982% | [28 empty] | 2.196% | 확인 | 57~118주
기계/설비 | 소방기계 설비 | 8167050000 | 1.815% |  | 2025년 10월 1: 0.09982%; 2025년 10월 2: 0.09982%; 2025년 10월 3: 0.09982%; 2025년 10월 4: 0.09982%; 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982% | [28 empty] | 2.196% | 확인 | 57~118주
기계/설비 | 기계실 장비 반입 및 설치 | 7350300000 | 1.633% |  | 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982% | [28 empty] | 2.196% | 확인 | 69~116주
기계/설비 | 자동제어·BMS 연동 | 4083300000 | 0.9074% |  | 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982% | [28 empty] | 2.196% | 확인 | 89~120주
전기/통신 | 수변전·간선 전기공사 | 15517350000 | 3.448% |  | 2025년 11월 1: 0.09982%; 2025년 11월 2: 0.09982%; 2025년 11월 3: 0.09982%; 2025년 11월 4: 0.09982%; 2025년 12월 1: 0.09982%; 2025년 12월 2: 0.09982%; 2025년 12월 3: 0.09982%; 2025년 12월 4: 0.09982%; 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982% | [28 empty] | 2.196% | 확인 | 45~116주
전기/통신 | 세대 전기·조명 공사 | 12250350000 | 2.722% |  | 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 8월 1: 0.09982%; 2026년 8월 2: 0.09982%; 2026년 8월 3: 0.09982%; 2026년 8월 4: 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | [24 empty] | 1.996% | 확인 | 65~120주
전기/통신 | 통신·홈네트워크·CCTV | 8983800000 | 1.996% |  | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.597% | 확인 | 77~120주
전기/통신 | 소방전기·비상방송 | 6125400000 | 1.361% |  | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.597% | 확인 | 73~120주
전기/통신 | 전기 시험 및 수전 | 4083300000 | 0.9074% | 수전/시험 | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.597% | 확인 | 105~120주
토목/조경 | 부대토목·우오수·상하수도 | 10208700000 | 2.269% |  | 2026년 1월 1: 0.09982%; 2026년 1월 2: 0.09982%; 2026년 1월 3: 0.09982%; 2026년 1월 4: 0.09982%; 2026년 2월 1: 0.09982%; 2026년 2월 2: 0.09982%; 2026년 2월 3: 0.09982%; 2026년 2월 4: 0.09982%; 2026년 3월 1: 0.09982%; 2026년 3월 2: 0.09982%; 2026년 3월 3: 0.09982%; 2026년 3월 4: 0.09982%; 2026년 4월 1: 0.09982%; 2026년 4월 2: 0.09982%; 2026년 4월 3: 0.09982%; 2026년 4월 4: 0.09982%; 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982% | [28 empty] | 1.597% | 확인 | 77~120주
토목/조경 | 도로·주차장 포장 | 6125400000 | 1.361% |  | 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 8월 1: 0.09982%; 2026년 8월 2: 0.09982%; 2026년 8월 3: 0.09982%; 2026년 8월 4: 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | [16 empty] | 1.597% | 확인 | 97~120주
토목/조경 | 조경식재·시설물·놀이터 | 8983800000 | 1.996% | [97 empty] | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 1.597% | 확인 | 101~120주
준공/검사 | 커미셔닝(Cx) 및 종합 시운전 | 5716800000 | 1.27% |  | 2026년 5월 1: 0.09982%; 2026년 5월 2: 0.09982%; 2026년 5월 3: 0.09982%; 2026년 5월 4: 0.09982%; 2026년 6월 1: 0.09982%; 2026년 6월 2: 0.09982%; 2026년 6월 3: 0.09982%; 2026년 6월 4: 0.09982%; 2026년 7월 1: 0.09982%; 2026년 7월 2: 0.09982%; 2026년 7월 3: 0.09982%; 2026년 7월 4: 0.09982%; 2026년 8월 1: 0.09982%; 2026년 8월 2: 0.09982%; 2026년 8월 3: 0.09982%; 2026년 8월 4: 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | [20 empty] | 1.597% | 확인 | 105~120주
준공/검사 | 품질점검·사용승인·준공청소 | 7349400000 | 1.633% | 준공/입주지원 | [112 empty] | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0.09982% | 0% | 확인 | 111~120주
합계 |  | 450000000000 | 100% |  | 0.1633% | 0.1815% | 0.5626% | 0.5626% | [12 empty] | 0.5484% | 0.5484% | 0.5484% | 0.5484% | 0.6482% | 0.5484% | 0.3487% | 0.3487% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.3902% | 0.3902% | 0.3902% | 0.3902% | 0.5899% | 0.5899% | 0.5899% | 0.5899% | 0.8893% | 0.8893% | 1.089% | 1.089% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 1.788% | 1.788% | 1.987% | 1.987% | 1.987% | 1.987% | 1.788% | 1.788% | 1.688% | 1.688% | 1.488% | 1.488% | 1.488% | 1.488% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 1.198% | 1.198% | 1.198% | 1.198% | 0.7986% | 0.7986% | 0.6987% | 0.6987% | 0.5989% | 0.5989% | 0.5989% | 0.5989% | [28 empty] | 0.67179 | 확인
월별 보할공정률 |  |  |  |  | 0.1633% | 0.1815% | 0.5626% | 0.5626% | [12 empty] | 0.5484% | 0.5484% | 0.5484% | 0.5484% | 0.6482% | 0.5484% | 0.3487% | 0.3487% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.2489% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.1906% | 0.3902% | 0.3902% | 0.3902% | 0.3902% | 0.5899% | 0.5899% | 0.5899% | 0.5899% | 0.8893% | 0.8893% | 1.089% | 1.089% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 1.788% | 1.788% | 1.987% | 1.987% | 1.987% | 1.987% | 1.788% | 1.788% | 1.688% | 1.688% | 1.488% | 1.488% | 1.488% | 1.488% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 1.198% | 1.198% | 1.198% | 1.198% | 0.7986% | 0.7986% | 0.6987% | 0.6987% | 0.5989% | 0.5989% | 0.5989% | 0.5989%
누계 보할공정률 |  |  |  |  | 0.1633% | 0.3448% | 0.9075% | 1.47% | [12 empty] | 2.018% | 2.567% | 3.115% | 3.664% | 4.312% | 4.86% | 5.209% | 5.558% | 5.807% | 6.055% | 6.304% | 6.553% | 6.802% | 7.051% | 7.242% | 7.432% | 7.623% | 7.813% | 8.004% | 8.194% | 8.385% | 8.576% | 8.766% | 8.957% | 9.147% | 9.338% | 9.528% | 9.719% | 10.11% | 10.5% | 10.89% | 11.28% | 11.87% | 12.46% | 13.05% | 13.64% | 14.53% | 15.42% | 16.51% | 17.6% | 18.58% | 19.57% | 20.56% | 21.55% | 23.34% | 25.13% | 27.12% | 29.1% | 31.09% | 33.08% | 34.86% | 36.65% | 38.34% | 40.03% | 41.52% | 43% | 44.49% | 45.98% | 46.97% | 47.96% | 48.95% | 49.94% | 50.93% | 51.92% | 53.11% | 54.31% | 55.51% | 56.71% | 57.51% | 58.3% | 59% | 59.7% | 60.3% | 60.9% | 61.5% | 62.1%

## Sheet2
구분 | 내용 | 공사금액 | 보할 | 비고 | 0.726
공통/가설 | 현장 개설 및 가설울타리 | 3267000000 | 0.00726 | 착공 초기 | 0.6352
공통/가설 | 가설사무실·가설전기·가설수도 | 2858400000 | 0.006352 |  | 0.9074
공통/가설 | 타워크레인·리프트 설치/해체 | 4083300000 | 0.009074 | 골조·마감 연계 | 0.726
토공사 | 지장물 철거 및 부지정리 | 3267000000 | 0.00726 |  | 1.9964
토공사 | 흙막이·가시설 공사 | 8983800000 | 0.019964 |  | 2.5408
토공사 | 터파기 및 토사반출 | 11433600000 | 0.025408 |  | 0.8167
토공사 | 되메우기 및 지하 외부 정리 | 3675150000 | 0.008167 |  | 2.2686
지정/기초 | PHC파일 및 지반보강 | 10208700000 | 0.022686 |  | 2.7223
지정/기초 | 기초철근·거푸집·콘크리트 | 12250350000 | 0.027223 | 매트기초 | 7.7132
골조공사 | 지하층 철근콘크리트 골조 | 34709400000 | 0.077132 | B4~B1 | 6.3521
골조공사 | 지상 저층부 골조 | 28584450000 | 0.063521 | 1~10층 | 6.3521
골조공사 | 지상 중층부 골조 | 28584450000 | 0.063521 | 10~20층 | 1.3612
골조공사 | 옥탑·기계실·골조 마감 | 6125400000 | 0.013612 | 골조 완료 | 1.9964
건축마감 | 조적 | 8983800000 | 0.019964 |  | 1.8149
건축마감 | 미장 | 8167050000 | 0.018149 |  | 1.4519
건축마감 | 방수 | 6533550000 | 0.014519 | 지하/옥상/세대 | 1.2704
건축마감 | 단열 | 5716800000 | 0.012704 |  | 3.176
건축마감 | 창호 | 14292000000 | 0.03176 | 세대/공용 | 1.3612
건축마감 | 유리 | 6125400000 | 0.013612 |  | 2.1779
건축마감 | 석재 | 9800550000 | 0.021779 | 저층부/로비 | 2.2686
건축마감 | 금속·잡철 | 10208700000 | 0.022686 |  | 1.8149
건축마감 | 타일 | 8167050000 | 0.018149 | 욕실/주방/공용부 | 2.9038
건축마감 | 도배 | 13067100000 | 0.029038 | 천장/벽체 | 1.8149
건축마감 | 도장 | 8167050000 | 0.018149 |  | 2.2686
건축마감 | 전기 | 10208700000 | 0.022686 |  | 2.2686
건축마감 | 목공 | 10208700000 | 0.022686 |  | 2.2686
건축마감 | 가구·주방가구 | 10208700000 | 0.022686 |  | 3.176
건축마감 | 세대 내장 마감 | 14292000000 | 0.03176 | 입주 전 품질 점검 | 1.6334
건축마감 | 커뮤니티·부대시설 인테리어 | 7350300000 | 0.016334 |  | 3.6298
기계/설비 | 위생·급수·배수 배관 | 16334100000 | 0.036298 |  | 2.9038
기계/설비 | 난방·환기·공조 설비 | 13067100000 | 0.029038 |  | 1.8149
기계/설비 | 소방기계 설비 | 8167050000 | 0.018149 |  | 1.6334
기계/설비 | 기계실 장비 반입 및 설치 | 7350300000 | 0.016334 |  | 0.9074
기계/설비 | 자동제어·BMS 연동 | 4083300000 | 0.009074 |  | 3.4483
전기/통신 | 수변전·간선 전기공사 | 15517350000 | 0.034483 |  | 2.7223
전기/통신 | 세대 전기·조명 공사 | 12250350000 | 0.027223 |  | 1.9964
전기/통신 | 통신·홈네트워크·CCTV | 8983800000 | 0.019964 |  | 1.3612
전기/통신 | 소방전기·비상방송 | 6125400000 | 0.013612 |  | 0.9074
전기/통신 | 전기 시험 및 수전 | 4083300000 | 0.009074 | 수전/시험 | 2.2686
토목/조경 | 부대토목·우오수·상하수도 | 10208700000 | 0.022686 |  | 1.3612
토목/조경 | 도로·주차장 포장 | 6125400000 | 0.013612 |  | 1.9964
토목/조경 | 조경식재·시설물·놀이터 | 8983800000 | 0.019964 |  | 1.2704
준공/검사 | 커미셔닝(Cx) 및 종합 시운전 | 5716800000 | 0.012704 |  | 1.6332
준공/검사 | 품질점검·사용승인·준공청소 | 7349400000 | 0.016332 | 준공/입주지원